## NKC2
Master Schedule อาคาร Ratchadamnoen Center 2
Project : ก่อสร้างอาคารศูนย์การเรียนรู้แห่งชาติ OKMD : OKMD National Knowledge Center |  |  |  |  | #VALUE!
Owner : สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) | [8 empty] | MB | [68 empty] | Contract Duration : 840 Days
Consult : บริษัท พี.พี.เอส.เอ็น จำกัด | [77 empty] | Start Date : | [8 empty] | 2025-09-01
Contractor : บริษัท เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) | [77 empty] | Finish Date : | [8 empty] | 2027-12-19
Item |  | Description |  | Contract Include Vat |  | Plan/ Actual | [49 empty] | 2027
[7 empty] | % |  | M6 |  |  |  | M7 |  |  |  | M8 |  |  |  | M9 |  |  |  |  | M10 |  |  |  | M11 |  |  |  |  | M12 |  |  |  | M13 |  |  |  | M14 |  |  |  |  | M15 |  |  |  | M16 |  |  |  | M17 |  |  |  |  | M18 |  |  |  | M19 |  |  |  | M20 |  |  |  |  | M21 |  |  |  | M22 |  |  |  | M23 |  |  |  |  | M24 |  |  |  | M25 |  |  |  | M26 |  |  |  | M27 |  |  |  | M28
[9 empty] | 2026-02-01 |  |  |  | 2026-03-01 |  |  |  | 2026-04-01 |  |  |  | 2026-05-01 |  |  |  |  | 2026-06-01 |  |  |  | 2026-07-01 |  |  |  |  | 2026-08-01 |  |  |  | 2026-09-01 |  |  |  | 2026-10-01 |  |  |  |  | 2026-11-01 |  |  |  | 2026-12-01 |  |  |  | 2027-01-01 |  |  |  |  | 2027-02-01 |  |  |  | 2027-03-01 |  |  |  | 2027-04-01 |  |  |  |  | 2027-05-01 |  |  |  | 2027-06-01 |  |  |  | 2027-07-01 |  |  |  |  | 2027-08-01 |  |  |  | 2027-09-01 |  |  |  | 2027-10-01 |  |  |  | 2027-11-01 |  |  |  | 2027-12-01
| WBS |  | Activities |  | Amount | P/A | % | Amount from progress | time axis 2026-02-06 to 2027-11-19
|  | โครงการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้แห่งชาติ OKMD : OKMD National Knowledge Center |  | 750000000 | 750000000 | P | 0%
[5 empty] | 750000000 | A | 0%
1 | 1 | งานก่อสร้างอาคาร Ratchadamnoen Center 2 | งานก่อสร้างอาคาร Ratchadamnoen Center 2 | 141282693.2763 | 141282693.2763 | P | 0% | 141262627.1579
| 1 |  | งานก่อสร้างอาคาร Ratchadamnoen Center 2 |  | 141282693.2763 | A | 0% | 272275.0491
1.1 | 1.1 | งานรื้อถอนโครงสร้างและสถาปัตยกรรมอาคารเดิม | งานรื้อถอนโครงสร้างและสถาปัตยกรรมอาคารเดิม | 358256.6436 | 358256.6436 | P | 100% | 358256.6436 | 2026-03-06: 5%; 2026-03-13: 7%; 2026-03-20: 7%; 2026-03-27: 8%; 2026-04-03: 10%; 2026-04-10: 10%; 2026-04-17: 15%; 2026-04-24: 10%; 2026-05-01: 8%; 2026-05-08: 8%; 2026-05-15: 3%; 2026-05-22: 3%; 2026-05-29: 3%; 2026-06-05: 3%
| 1.1 |  | งานรื้อถอนโครงสร้างและสถาปัตยกรรมอาคารเดิม |  | 358256.6436 | A | 76% | 272275.0491 | 2026-04-03: 2%; 2026-04-10: 5%; 2026-04-17: 5%; 2026-04-24: 8%; 2026-05-01: 8%; 2026-05-08: 5%; 2026-05-15: 5%; 2026-05-22: 5%; 2026-05-29: 5%; 2026-06-05: 8%; 2026-06-12: 8%; 2026-06-19: 8%; 2026-06-26: 4%
1.2 | 1.2 | งานโครงสร้าง | งานโครงสร้าง | 15467541.0488 | 15467541.0488 | P | 0% | 15467541.0488
| 1.2 |  | งานโครงสร้าง |  | 15467541.0488 | A | 0% | 0 | bar: 2027-08-27 to 2027-11-12
1.2.1 | 1.2.1 | งานโครงสร้างลิฟต์ | งานโครงสร้างลิฟต์ | 1038486.6489 | 1038486.6489 | P | 100% | 1038486.6489 | 2026-04-03: 2%; 2026-04-10: 2%; 2026-04-17: 4%; 2026-04-24: 4%; 2026-05-01: 9%; 2026-05-08: 10%; 2026-05-15: 10%; 2026-05-22: 10%; 2026-05-29: 10%; 2026-06-05: 10%; 2026-06-12: 10%; 2026-06-19: 10%; 2026-06-26: 5%; 2026-07-03: 4%; 2026-07-10: 0%
| 1.2.1 |  | งานโครงสร้างลิฟต์ |  | 1038486.6489 | A | 0% | 0
1.2.2 | 1.2.2 | งานโครงชั้นหลังคา (FL. +18.95 m. ) | งานโครงชั้นหลังคา (FL. +18.95 m. ) | 4195354.6219 | 4195354.6219 | P | 100% | 4195354.6219 | 2026-04-03: 10%; 2026-04-10: 21%; 2026-04-17: 25%; 2026-04-24: 22%; 2026-05-01: 10%; 2026-05-08: 5%; 2026-05-15: 3%; 2026-05-22: 2%; 2026-05-29: 2%
| 1.2.2 |  | งานโครงชั้นหลังคา (FL. +18.95 m. ) |  | 4195354.6219 | A | 0% | 0
1.2.3 | 1.2.3 | งานโครงหลังคาห้องสนามหลวง ห้องศาสนา | งานโครงหลังคาห้องสนามหลวง ห้องศาสนา | 1034941.9422 | 1034941.9422 | P | 100% | 1034941.9422 | 2026-05-01: 10%; 2026-05-08: 21%; 2026-05-15: 25%; 2026-05-22: 15%; 2026-05-29: 10%; 2026-06-05: 10%; 2026-06-12: 9%
| 1.2.3 |  | งานโครงหลังคาห้องสนามหลวง ห้องศาสนา |  | 1034941.9422 | A | 0% | 0
1.2.4 | 1.2.4 | งานซ่อมแซมโครงสร้างอาคารเดิม | งานซ่อมแซมโครงสร้างอาคารเดิม | 881401.586 | 881401.586 | P | 100% | 881401.586 | 2026-05-22: 5%; 2026-05-29: 5%; 2026-06-05: 10%; 2026-06-12: 10%; 2026-06-19: 15%; 2026-06-26: 15%; 2026-07-03: 15%; 2026-07-10: 10%; 2026-07-17: 10%; 2026-07-24: 5%
| 1.2.4 |  | งานซ่อมแซมโครงสร้างอาคารเดิม |  | 881401.586 | A | 0% | 0
1.2.5 | 1.2.5 | ห้องน้ำและห้องเตรียมอาหาร | ห้องน้ำและห้องเตรียมอาหาร | 3388363.6714 | 3388363.6714 | P | 100% | 3388363.6714 | 2026-04-24: 5%; 2026-05-01: 10%; 2026-05-08: 10%; 2026-05-15: 10%; 2026-05-22: 10%; 2026-05-29: 10%; 2026-06-05: 10%; 2026-06-12: 10%; 2026-06-19: 10%; 2026-06-26: 10%; 2026-07-03: 5%
| 1.2.5 |  | ห้องน้ำและห้องเตรียมอาหาร |  | 3388363.6714 | A | 0% | 0
1.2.6 | 1.2.6 | งานโครงสร้างชั้นลอย | งานโครงสร้างชั้นลอย | 3778708.0174 | 3778708.0174 | P | 100% | 3778708.0174 | 2026-05-01: 8%; 2026-05-08: 10%; 2026-05-15: 10%; 2026-05-22: 10%; 2026-05-29: 15%; 2026-06-05: 20%; 2026-06-12: 10%; 2026-06-19: 10%; 2026-06-26: 7%
| 1.2.6 |  | งานโครงสร้างชั้นลอย |  | 3778708.0174 | A | 0% | 0
1.2.7 | 1.2.7 | งานโครงสร้างต่อเติมพื้นชั้น 2 Area = 59.06 sq.m. ( GL.1-5/B-C & GL.33-37/B-C ) | งานโครงสร้างต่อเติมพื้นชั้น 2 Area = 59.06 sq.m. ( GL.1-5/B-C & GL.33-37/B-C ) | 449323.2382 | 449323.2382 | P | 100% | 449323.2382 | 2026-06-05: 10%; 2026-06-12: 35%; 2026-06-19: 30%; 2026-06-26: 25%
| 1.2.7 |  | งานโครงสร้างต่อเติมพื้นชั้น 2 Area = 59.06 sq.m. ( GL.1-5/B-C & GL.33-37/B-C ) |  | 449323.2382 | A | 0% | 0
1.2.8 | 1.2.8 | งานโครงสร้าง Platform สำหรับงานระบบ ( GL.23-37 / A ) | งานโครงสร้าง Platform สำหรับงานระบบ ( GL.23-37 / A ) | 91097.8312 | 91097.8312 | P | 100% | 91097.8312 | 2026-06-12: 50%; 2026-06-19: 50%
| 1.2.8 |  | งานโครงสร้าง Platform สำหรับงานระบบ ( GL.23-37 / A ) |  | 91097.8312 | A | 0% | 0
1.2.9 | 1.2.9 | งานโครงสร้างถังบำบัดน้ำเสีย ( GL.23-28 / A ) | งานโครงสร้างถังบำบัดน้ำเสีย ( GL.23-28 / A ) | 213666.4275 | 213666.4275 | P | 100% | 213666.4275 | 2026-05-15: 10%; 2026-05-22: 10%; 2026-05-29: 20%; 2026-06-05: 40%; 2026-06-12: 20%
| 1.2.9 |  | งานโครงสร้างถังบำบัดน้ำเสีย ( GL.23-28 / A ) |  | 213666.4275 | A | 0% | 0
1.2.10 | 1.2.10 | งานโครงสร้างถังดักไขมัน ( GL.19-21 / A ) | งานโครงสร้างถังดักไขมัน ( GL.19-21 / A ) | 59959.2476 | 59959.2476 | P | 100% | 59959.2476 | 2026-06-19: 25%; 2026-06-26: 40%; 2026-07-03: 35%
| 1.2.10 |  | งานโครงสร้างถังดักไขมัน ( GL.19-21 / A ) |  | 59959.2476 | A | 0% | 0
1.2.11 | 1.2.11 | งานโครงสร้างฐานรากถังเก็บน้ำประปา ( GL.30-32 / A - B ) | งานโครงสร้างฐานรากถังเก็บน้ำประปา ( GL.30-32 / A - B ) | 126322.7127 | 126322.7127 | P | 100% | 126322.7127 | 2026-06-19: 30%; 2026-06-26: 50%; 2026-07-03: 20%
| 1.2.11 |  | งานโครงสร้างฐานรากถังเก็บน้ำประปา ( GL.30-32 / A - B ) |  | 126322.7127 | A | 0% | 0
1.2.12 | 1.2.12 | งานโครงสร้างบันได ST6 ชั้น1 to 1M ( GL.5-6 / C-B ) | งานโครงสร้างบันได ST6 ชั้น1 to 1M ( GL.5-6 / C-B ) | 51374.7553 | 51374.7553 | P | 100% | 51374.7553 | 2026-05-15: 25%; 2026-05-22: 50%; 2026-05-29: 25%
| 1.2.12 |  | งานโครงสร้างบันได ST6 ชั้น1 to 1M ( GL.5-6 / C-B ) |  | 51374.7553 | A | 0% | 0
1.2.13 | 1.2.13 |  | 0 | 0 | 0 | P | 0% | 0
| 1.2.13 |  | 0 |  | 0 | A | 0% | 0 | bar: 2026-06-05; 2026-07-03; 2026-08-07; 2026-09-04; 2026-10-02; 2026-11-06; 2026-12-04
1.2.14 | 1.2.14 | งานโครงสร้างทางเข้าอาคาร | งานโครงสร้างทางเข้าอาคาร | 158540.3485 | 158540.3485 | P | 100% | 158540.3485 | 2026-06-12: 10%; 2026-06-19: 10%; 2026-06-26: 20%; 2026-07-03: 40%; 2026-07-10: 20%
| 1.2.14 |  | งานโครงสร้างทางเข้าอาคาร |  | 158540.3485 | A | 0% | 0
1.3 | 1.3 | งาน Riser | งาน Riser | 349589.6635 | 349589.6635 | P | 0% | 329523.5451 | bar: 2027-08-27 to 2027-11-12
| 1.3 |  | งาน Riser |  | 349589.6635 | A | 0% | 0 | bar: 2027-08-27 to 2027-11-12
1.3.1 | 1.3.1 | งานก่อช่อง ชาฟ | งานก่อช่อง ชาฟ | 20066.1184 | 20066.1184 | P | 100% | 20066.1184 | 2026-05-01: 25%; 2026-05-08: 25%; 2026-05-15: 25%; 2026-05-22: 25%
| 1.3.1 |  | งานก่อช่อง ชาฟ |  | 20066.1184 | A | 0% | 0
1.3.2 | 1.3.2 | Electrical and Communication Riser | Electrical and Communication Riser | 20066.1184 | 20066.1184 | P | 100% | 20066.1184 | 2026-05-29: 10%; 2026-06-05: 10%; 2026-06-12: 10%; 2026-06-19: 10%; 2026-06-26: 10%; 2026-07-03: 10%; 2026-07-10: 10%; 2026-07-17: 10%; 2026-07-24: 5%; 2026-07-31: 5%; 2026-08-07: 5%; 2026-08-14: 5%
| 1.3.2 |  | Electrical and Communication Riser |  | 20066.1184 | A | 0% | 0
1.3.3 | 1.3.3 | Sanitary and Fire Protection Riser | Sanitary and Fire Protection Riser | 252597.1871 | 252597.1871 | P | 100% | 252597.1871 | 2026-05-22: 5%; 2026-05-29: 10%; 2026-06-05: 10%; 2026-06-12: 10%; 2026-06-19: 10%; 2026-06-26: 10%; 2026-07-03: 10%; 2026-07-10: 10%; 2026-07-17: 10%; 2026-07-24: 10%; 2026-07-31: 5%
| 1.3.3 |  | Sanitary and Fire Protection Riser |  | 252597.1871 | A | 0% | 0
1.3.4 | 1.3.4 | Air Conditioning Riser | Air Conditioning Riser | 56860.2396 | 56860.2396 | P | 100% | 56860.2396 | 2026-06-19: 5%; 2026-06-26: 10%; 2026-07-03: 10%; 2026-07-10: 15%; 2026-07-17: 15%; 2026-07-24: 10%; 2026-07-31: 10%; 2026-08-07: 10%; 2026-08-14: 10%; 2026-08-21: 5%
| 1.3.4 |  | Air Conditioning Riser |  | 56860.2396 | A | 0% | 0
1.4 | 1.4 | งานสถาปัตยกรรมและงานระบบประกอบอาคาร | งานสถาปัตยกรรมและงานระบบประกอบอาคาร | 82272490.4588 | 82272490.4588 | P | 0% | 82272490.4588
| 1.4 |  | งานสถาปัตยกรรมและงานระบบประกอบอาคาร |  | 82272490.4588 | A | 0% | 0
1.4.1 | 1.4.1 | งานสถาปัตยกรรมและ MEP ภายในอาคาร | งานสถาปัตยกรรมและ MEP ภายในอาคาร | 69821579.8553 | 69821579.8553 | P | 0% | 69821579.8553 | bar: 2027-08-27 to 2027-11-12
| 1.4.1 |  | งานสถาปัตยกรรมและ MEP ภายในอาคาร |  | 69821579.8553 | A | 0% | 0 | bar: 2027-08-27 to 2027-11-12
1.4.1.1 | 1.4.1.1 | Roof | Roof | 7011934.1727 | 7011934.1727 | P | 100% | 7011934.1727 | 2026-08-21: 10%; 2026-08-28: 10%; 2026-09-04: 10%; 2026-09-11: 10%; 2026-09-18: 10%; 2026-09-25: 10%; 2026-10-02: 10%; 2026-10-09: 10%; 2026-10-16: 10%; 2026-10-23: 10%
| 1.4.1.1 |  | Roof |  | 7011934.1727 | A | 0% | 0
1.4.1.2 | 1.4.1.2 | 3rd Floor | 3rd Floor | 18765198.8947 | 18765198.8947 | P | 100% | 18765198.8947 | 2026-05-22: 5%; 2026-05-29: 5%; 2026-06-05: 5%; 2026-06-12: 5%; 2026-06-19: 5%; 2026-06-26: 10%; 2026-07-03: 10%; 2026-07-10: 10%; 2026-07-17: 10%; 2026-07-24: 5%; 2026-07-31: 5%; 2026-08-07: 5%; 2026-08-14: 5%; 2026-08-21: 5%; 2026-08-28: 5%; 2026-09-04: 5%
| 1.4.1.2 |  | 3rd Floor |  | 18765198.8947 | A | 0% | 0
1.4.1.3 | 1.4.1.3 | 2nd Floor | 2nd Floor | 17875972.6834 | 17875972.6834 | P | 100% | 17875972.6834 | 2026-06-26: 3%; 2026-07-03: 5%; 2026-07-10: 5%; 2026-07-17: 5%; 2026-07-24: 5%; 2026-07-31: 5%; 2026-08-07: 5%; 2026-08-14: 5%; 2026-08-21: 5%; 2026-08-28: 5%; 2026-09-04: 8%; 2026-09-11: 8%; 2026-09-18: 8%; 2026-09-25: 8%; 2026-10-02: 5%; 2026-10-09: 3%; 2026-10-16: 3%; 2026-10-23: 3%; 2026-10-30: 3%; 2026-11-06: 3%
| 1.4.1.3 |  | 2nd Floor |  | 17875972.6834 | A | 0% | 0
1.4.1.4 | 1.4.1.4 | 1M Floor | 1M Floor | 6538779.0139 | 6538779.0139 | P | 100% | 6538779.0139 | 2026-06-19: 4%; 2026-06-26: 4%; 2026-07-03: 5%; 2026-07-10: 5%; 2026-07-17: 8%; 2026-07-24: 8%; 2026-07-31: 8%; 2026-08-07: 10%; 2026-08-14: 10%; 2026-08-21: 10%; 2026-08-28: 10%; 2026-09-04: 6%; 2026-09-11: 4%; 2026-09-18: 4%; 2026-09-25: 4%
| 1.4.1.4 |  | 1M Floor |  | 6538779.0139 | A | 0% | 0
1.4.1.5 | 1.4.1.5 | 1st Floor | 1st Floor | 19629695.0908 | 19629695.0908 | P | 100% | 19629695.0908 | 2026-06-12: 2%; 2026-06-19: 2%; 2026-06-26: 4%; 2026-07-03: 4%; 2026-07-10: 4%; 2026-07-17: 4%; 2026-07-24: 4%; 2026-07-31: 4%; 2026-08-07: 4%; 2026-08-14: 4%; 2026-08-21: 4%; 2026-08-28: 4%; 2026-09-04: 5%; 2026-09-11: 5%; 2026-09-18: 5%; 2026-09-25: 5%; 2026-10-02: 4%; 2026-10-09: 4%; 2026-10-16: 4%; 2026-10-23: 4%; 2026-10-30: 4%; 2026-11-06: 4%; 2026-11-13: 4%; 2026-11-20: 4%; 2026-11-27: 2%; 2026-12-04: 2%
| 1.4.1.5 |  | 1st Floor |  | 19629695.0908 | A | 0% | 0
1.4.2 | 1.4.2 | งานลิฟท์ | งานลิฟท์ | 0 | 0 | P | 0% | 0 | bar: 2026-12-04 to 2027-03-26
| 1.4.2 |  | งานลิฟท์ |  | 0 | A | 0% | 0
1.4.3 | 1.4.3 | งานเก็บ Finishing บันได คสล. เดิม | งานเก็บ Finishing บันได คสล. เดิม | 3065369.6836 | 3065369.6836 | P | 100% | 3065369.6836 | 2026-07-03: 5%; 2026-07-10: 5%; 2026-07-17: 5%; 2026-07-24: 5%; 2026-07-31: 10%; 2026-08-07: 10%; 2026-08-14: 15%; 2026-08-21: 15%; 2026-08-28: 10%; 2026-09-04: 5%; 2026-09-11: 5%; 2026-09-18: 5%; 2026-09-25: 5%
| 1.4.3 |  | งานเก็บ Finishing บันได คสล. เดิม |  | 3065369.6836 | A | 0% | 0
1.4.4 | 1.4.4 | งานสถาปัตยกรรมภายในและงาน BUILT-IN | งานสถาปัตยกรรมภายในและงาน BUILT-IN | 6237853.8786 | 6237853.8786 | P | 100% | 6237853.8786 | 2026-08-07: 4%; 2026-08-14: 4%; 2026-08-21: 4%; 2026-08-28: 4%; 2026-09-04: 10%; 2026-09-11: 10%; 2026-09-18: 10%; 2026-09-25: 10%; 2026-10-02: 9%; 2026-10-09: 9%; 2026-10-16: 8%; 2026-10-23: 8%; 2026-10-30: 4%; 2026-11-06: 2%; 2026-11-13: 2%; 2026-11-20: 2%
| 1.4.4 |  | งานสถาปัตยกรรมภายในและงาน BUILT-IN |  | 6237853.8786 | A | 0% | 0
1.4.5 | 1.4.5 | งานตกแต่งโถงลิฟต์ | งานตกแต่งโถงลิฟต์ | 3147687.0413 | 3147687.0413 | P | 100% | 3147687.0413 | 2026-10-16: 4%; 2026-10-23: 4%; 2026-10-30: 8%; 2026-11-06: 10%; 2026-11-13: 10%; 2026-11-20: 10%; 2026-11-27: 15%; 2026-12-04: 15%; 2026-12-11: 10%; 2026-12-18: 5%; 2026-12-25: 5%; 2027-01-01: 4%
| 1.4.5 |  | งานตกแต่งโถงลิฟต์ |  | 3147687.0413 | A | 0% | 0
1.5 | 1.5 | งานติดตั้ง Lightning Protection System ชั้น Roof | งานติดตั้ง Lightning Protection System ชั้น Roof | 349251.9054 | 349251.9054 | P | 100% | 349251.9054 | 2027-02-05: 15%; 2027-02-12: 15%; 2027-02-19: 15%; 2027-02-26: 15%; 2027-03-05: 10%; 2027-03-12: 10%; 2027-03-19: 10%; 2027-03-26: 10%
| 1.5 |  | งานติดตั้ง Lightning Protection System ชั้น Roof |  | 349251.9054 | A | 0% | 0 | bar: 2027-02-05; 2027-03-05
1.6 | 1.6 | งานถนนและผังบริเวณ | งานถนนและผังบริเวณ | 7134397.0247 | 7134397.0247 | P | 0% | 7134397.0247 | bar: 2027-08-27 to 2027-11-12
| 1.6 |  | งานถนนและผังบริเวณ |  | 7134397.0247 | A | 0% | 0 | bar: 2027-08-27 to 2027-11-12
1.6.1 | 1.6.1 | ติดตั้งถังบำบัดน้ำเสีย ( WWTP ) | ติดตั้งถังบำบัดน้ำเสีย ( WWTP ) | 592429.8499 | 592429.8499 | P | 100% | 592429.8499 | 2026-07-03: 25%; 2026-07-10: 25%; 2026-07-17: 25%; 2026-07-24: 25%
| 1.6.1 |  | ติดตั้งถังบำบัดน้ำเสีย ( WWTP ) |  | 592429.8499 | A | 0% | 0
1.6.2 | 1.6.2 | ติดตั้งถังดักไขมัน | ติดตั้งถังดักไขมัน | 42272.6228 | 42272.6228 | P | 100% | 42272.6228 | 2026-06-05: 15%; 2026-06-12: 15%; 2026-06-19: 15%; 2026-06-26: 15%; 2026-07-03: 10%; 2026-07-10: 10%; 2026-07-17: 10%; 2026-07-24: 10%
| 1.6.2 |  | ติดตั้งถังดักไขมัน |  | 42272.6228 | A | 0% | 0
1.6.3 | 1.6.3 | ติดตั้งถังเก็บน้ำประปา ( Water Tank ) และ Cold Water Booster Pump | ติดตั้งถังเก็บน้ำประปา ( Water Tank ) และ Cold Water Booster Pump | 927578.6185 | 927578.6185 | P | 100% | 927578.6185 | 2026-06-05: 10%; 2026-06-12: 25%; 2026-06-19: 35%; 2026-06-26: 20%; 2026-07-03: 10%
| 1.6.3 |  | ติดตั้งถังเก็บน้ำประปา ( Water Tank ) และ Cold Water Booster Pump |  | 927578.6185 | A | 0% | 0
1.6.4 | 1.6.4 |  | 0 | 0 | 0 | P | 0% | 0
| 1.6.4 |  | 0 |  | 0 | A | 0% | 0 | bar: 2026-09-04; 2026-10-02; 2026-11-06
1.6.5 | 1.6.5 | Drainage Work | Drainage Work | 336808.7939 | 336808.7939 | P | 100% | 336808.7939 | 2026-10-02: 5%; 2026-10-09: 10%; 2026-10-16: 10%; 2026-10-23: 10%; 2026-10-30: 10%; 2026-11-06: 25%; 2026-11-13: 20%; 2026-11-20: 10%
| 1.6.5 |  | Drainage Work |  | 336808.7939 | A | 0% | 0
1.6.6 | 1.6.6 | Electrical and Communication Main Incomming | Electrical and Communication Main Incomming | 1856142.6956 | 1856142.6956 | P | 100% | 1856142.6956 | 2026-09-04: 8%; 2026-09-11: 8%; 2026-09-18: 8%; 2026-09-25: 11%; 2026-10-02: 15%; 2026-10-09: 15%; 2026-10-16: 15%; 2026-10-23: 10%; 2026-10-30: 5%; 2026-11-06: 5%
| 1.6.6 |  | Electrical and Communication Main Incomming |  | 1856142.6956 | A | 0% | 0
1.6.7 | 1.6.7 | ติดตั้ง Unit Substation และ Generator Set | ติดตั้ง Unit Substation และ Generator Set | 3062745.3904 | 3062745.3904 | P | 100% | 3062745.3904 | 2026-09-04: 5%; 2026-09-11: 5%; 2026-09-18: 5%; 2026-09-25: 5%; 2026-10-02: 15%; 2026-10-09: 10%; 2026-10-16: 10%; 2026-10-23: 10%; 2026-10-30: 10%; 2026-11-06: 10%; 2026-11-13: 8%; 2026-11-20: 5%; 2026-11-27: 2%
| 1.6.7 |  | ติดตั้ง Unit Substation และ Generator Set |  | 3062745.3904 | A | 0% | 0
1.6.8 | 1.6.8 | Grounding System | Grounding System | 316419.0537 | 316419.0537 | P | 100% | 316419.0537 | 2026-09-04: 5%; 2026-09-11: 10%; 2026-09-18: 10%; 2026-09-25: 10%; 2026-10-02: 15%; 2026-10-09: 15%; 2026-10-16: 15%; 2026-10-23: 10%; 2026-10-30: 5%; 2026-11-06: 5%
| 1.6.8 |  | Grounding System |  | 316419.0537 | A | 0% | 0
1.7 | 1.7 | งานภูมิสภาปัตยกรรม | งานภูมิสภาปัตยกรรม | 2143352.473 | 2143352.473 | P | 0% | 2143352.473 | bar: 2027-08-27 to 2027-11-12
| 1.7 |  | งานภูมิสภาปัตยกรรม |  | 2143352.473 | A | 0% | 0 | bar: 2027-08-27 to 2027-11-12
1.7.1 | 1.7.1 | งาน Hardscape | งาน Hardscape | 1046078.0249 | 1046078.0249 | P | 100% | 1046078.0249 | 2026-09-04: 4%; 2026-09-11: 5%; 2026-09-18: 5%; 2026-09-25: 5%; 2026-10-02: 8%; 2026-10-09: 8%; 2026-10-16: 10%; 2026-10-23: 10%; 2026-10-30: 10%; 2026-11-06: 10%; 2026-11-13: 5%; 2026-11-20: 5%; 2026-11-27: 5%; 2026-12-04: 5%; 2026-12-11: 5%
| 1.7.1 |  | งาน Hardscape |  | 1046078.0249 | A | 0% | 0
1.7.2 | 1.7.2 | งาน Softscape | งาน Softscape | 0 | 0 | P | 0% | 0 | bar: 2027-01-01; 2027-02-05; 2027-03-05 to 2027-04-30
| 1.7.2 |  | งาน Softscape |  | 0 | A | 0% | 0 | bar: 2026-07-03; 2026-10-02; 2026-11-06; 2026-12-04; 2027-01-01; 2027-02-05
1.7.3 | 1.7.3 | Lighting Landscape | Lighting Landscape | 1097274.4481 | 1097274.4481 | P | 100% | 1097274.4481 | 2026-10-02: 5%; 2026-10-09: 5%; 2026-10-16: 10%; 2026-10-23: 10%; 2026-10-30: 10%; 2026-11-06: 25%; 2026-11-13: 20%; 2026-11-20: 10%; 2026-11-27: 5%
| 1.7.3 |  | Lighting Landscape |  | 1097274.4481 | A | 0% | 0
1.8 | 1.8 | งานติดตั้งครุภัณฑ์ | งานติดตั้งครุภัณฑ์ | 33207814.0585 | 33207814.0585 | P | 100% | 33207814.0585 | bar: 2027-08-27 to 2027-11-12
| 1.8 |  | งานติดตั้งครุภัณฑ์ |  | 33207814.0585 | A | 0% | 0 | bar: 2027-08-27 to 2027-11-12
1.8.1 | 1.8.1 | งานครุภัณฑ์ระบบภาพและเสียง | งานครุภัณฑ์ระบบภาพและเสียง | 7596119.9352 | 7596119.9352 | P | 100% | 7596119.9352 | 2026-11-06: 4%; 2026-11-13: 4%; 2026-11-20: 5%; 2026-11-27: 5%; 2026-12-04: 10%; 2026-12-11: 25%; 2026-12-18: 20%; 2026-12-25: 10%; 2027-01-01: 10%; 2027-01-08: 7%
| 1.8.1 |  | งานครุภัณฑ์ระบบภาพและเสียง |  | 7596119.9352 | A | 0% | 0
1.8.2 | 1.8.2 | งานครุภัณฑ์ลอยตัว | งานครุภัณฑ์ลอยตัว | 13986053.812 | 13986053.812 | P | 100% | 13986053.812 | 2026-11-20: 10%; 2026-11-27: 10%; 2026-12-04: 15%; 2026-12-11: 15%; 2026-12-18: 10%; 2026-12-25: 10%; 2027-01-01: 10%; 2027-01-08: 5%; 2027-01-15: 5%; 2027-01-22: 5%; 2027-02-05: 5%
| 1.8.2 |  | งานครุภัณฑ์ลอยตัว |  | 13986053.812 | A | 0% | 0
1.8.3 | 1.8.3 | งานป้ายสัญลักษณ์ | งานป้ายสัญลักษณ์ | 0 | 0 | P | 0% | 0 | bar: 2026-11-06; 2026-12-04; 2027-01-01; 2027-02-05; 2027-05-21 to 2027-06-11
| 1.8.3 |  | งานป้ายสัญลักษณ์ |  | 0 | A | 0% | 0 | bar: 2026-11-06; 2026-12-04; 2027-01-01; 2027-02-05
1.8.4 | 1.8.4 | งานผ้าม่าน | งานผ้าม่าน | 0 | 0 | P | 0% | 0 | bar: 2026-11-06; 2026-12-04; 2027-01-01; 2027-02-05; 2027-05-28 to 2027-06-18
| 1.8.4 |  | งานผ้าม่าน |  | 0 | A | 0% | 0 | bar: 2026-11-06; 2026-12-04; 2027-01-01; 2027-02-05
1.8.5 | 1.8.5 | งานครุภัณฑ์ประจำอาคาร | งานครุภัณฑ์ประจำอาคาร | 10865162.9637 | 10865162.9637 | P | 100% | 10865162.9637 | 2026-10-23: 2%; 2026-10-30: 2%; 2026-11-06: 2%; 2026-11-13: 2%; 2026-11-20: 2%; 2026-11-27: 2%; 2026-12-04: 2%; 2026-12-11: 2%; 2026-12-18: 2%; 2026-12-25: 2%; 2027-01-01: 2%; 2027-01-08: 2%; 2027-01-15: 2%; 2027-01-22: 3%; 2027-01-29: 5%; 2027-02-05: 10%; 2027-02-12: 10%; 2027-02-19: 10%; 2027-02-26: 10%; 2027-03-05: 8%; 2027-03-12: 8%; 2027-03-19: 5%; 2027-03-26: 5%
| 1.8.5 |  | งานครุภัณฑ์ประจำอาคาร |  | 10865162.9637 | A | 0% | 0
1.8.6 | 1.8.6 | งานครุภัณฑ์ Soft Scape | งานครุภัณฑ์ Soft Scape | 760477.3477 | 760477.3477 | P | 100% | 760477.3477 | 2027-01-01: 10%; 2027-01-08: 10%; 2027-01-15: 10%; 2027-01-22: 10%; 2027-01-29: 10%; 2027-02-05: 15%; 2027-02-12: 15%; 2027-02-19: 10%; 2027-02-26: 10%
| 1.8.6 |  | งานครุภัณฑ์ Soft Scape |  | 760477.3477 | A | 0% | 0
1.9 | 1.9 | งานทดสอบและส่งมอบอาคาร Ratchadamnoen Center 2 | งานทดสอบและส่งมอบอาคาร Ratchadamnoen Center 2 |  | 0 | P | 0% | 0 | bar: 2027-06-04 to 2027-07-30
| 1.9 |  | งานทดสอบและส่งมอบอาคาร Ratchadamnoen Center 2 |  | 0 | A | 0% | 0
|  |  |  | PLAN | PLAN | Weekly | ∑ |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.01268% | 0.01775% | 0.01775% | 0.02029% | 0.337% | 0.6636% | 0.8098% | 0.828% | 0.914% | 0.9069% | 0.8884% | 1.499% | 1.609% | 1.837% | 2.024% | 2.233% | 3.329% | 3.374% | 3.074% | 3.191% | 2.493% | 2.453% | 2.714% | 2.822% | 3.316% | 3.205% | 3.949% | 3.211% | 3.211% | 3.251% | 2.748% | 2.398% | 2.497% | 2.574% | 1.913% | 2.237% | 1.649% | 2.526% | 2.144% | 2.825% | 3.243% | 2.33% | 1.793% | 1.824% | 1.079% | 0.7026% | 0.7795% | 0.4383% | 1.382% | 0.8869% | 0.8599% | 0.8599% | 0.6399% | 0.6399% | 0.4092% | 0.4092% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[7 empty] | ∫ |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.01268% | 0.03043% | 0.04818% | 0.06847% | 0.4055% | 1.069% | 1.879% | 2.707% | 3.621% | 4.528% | 5.416% | 6.915% | 8.524% | 10.36% | 12.38% | 14.62% | 17.95% | 21.32% | 24.4% | 27.59% | 30.08% | 32.53% | 35.25% | 38.07% | 41.38% | 44.59% | 48.54% | 51.75% | 54.96% | 58.21% | 60.96% | 63.36% | 65.85% | 68.43% | 70.34% | 72.58% | 74.23% | 76.75% | 78.9% | 81.72% | 84.97% | 87.3% | 89.09% | 90.91% | 91.99% | 92.7% | 93.47% | 93.91% | 95.29% | 96.18% | 97.04% | 97.9% | 98.54% | 99.18% | 99.59% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[7 empty] | $ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 17912.8322 | 25077.9651 | 25077.9651 | 28660.5315 | 476130.8595 | 937619.8679 | 1144116.618 | 1169761.3307 | 1291303.5244 | 1281338.4338 | 1255126.5185 | 2117482.3502 | 2272813.5495 | 2595832.613 | 2859595.8616 | 3155360.3788 | 4703011.4391 | 4766593.0093 | 4343692.0817 | 4508147.3824 | 3521971.0405 | 3466204.8612 | 3833864.7373 | 3987133.2215 | 4684480.3208 | 4528368.8247 | 5579689.3029 | 4536935.5108 | 4536935.5108 | 4592619.7917 | 3882273.1792 | 3388456.8957 | 3527771.1215 | 3636446.2933 | 2703018.115 | 3160172.062 | 2330001.8229 | 3569277.7175 | 3028884.1267 | 3991874.1838 | 4581313.9202 | 3292516.9796 | 2532904.986 | 2577475.8504 | 1524382.0801 | 992653.6846 | 1101305.3143 | 619305.883 | 1952278.3749 | 1252975.6843 | 1214951.817 | 1214951.817 | 904138.2276 | 904138.2276 | 578183.3387 | 578183.3387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | ∑$ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 95090.3739 | 228216.8975 | 361343.421 | 513488.0193 | 3041031.4598 | 8018391.9889 | 14091941.718 | 20301626.554 | 27156518.8332 | 33958511.3708 | 40621357.8031 | 51862025.1903 | 63927269.1533 | 77707261.696 | 92887442.9799 | 109637691.9256 | 134603655.5375 | 159907142.2849 | 182965656.9955 | 206897183.6275 | 225593587.4056 | 243993956.0965 | 264346049.3805 | 285511769.3053 | 310379360.368 | 334418232.6443 | 364038045.8015 | 388122394.3811 | 412206742.9608 | 436586691.8696 | 457195761.6493 | 475183404.8123 | 493910598.3541 | 513214694.6783 | 527563682.0827 | 544339473.8768 | 556708302.1221 | 575655833.6709 | 591734682.6957 | 612925570.0468 | 637245501.6711 | 654723847.2307 | 668169788.0992 | 681852333.6607 | 689944524.81 | 695214032.6755 | 701060318.3496 | 704347907.2357 | 714711588.3579 | 721363017.0748 | 727812595.8702 | 734262174.6656 | 739061797.7122 | 743861420.7588 | 746930710.3794 | 750000000 | 750000000 | 750000000 | 750000000 | 750000000 | 750000000 | 750000000 | 750000000 | 750000000 | 750000000 | 750000000 | 750000000 | 750000000 | 750000000 | 750000000 | 750000000 | 750000000 | 750000000 | 750000000 | 750000000 | 750000000 | 750000000 | 750000000
[6 empty] | Monthly | ∑ |  | 2026-02-06: 0%; 2026-03-06: 0.06847%; 2026-04-03: 2.638%; 2026-05-01: 5.817%; 2026-06-05: 9.424%; 2026-07-03: 14.59%; 2026-08-07: 12.06%; 2026-09-04: 13.62%; 2026-10-02: 12.13%; 2026-11-06: 8.556%; 2026-12-04: 10.19%; 2027-01-01: 4.385%; 2027-02-05: 3.989%; 2027-03-05: 2.098%; 2027-04-02: 0%; 2027-05-07: 0%; 2027-06-04: 0%; 2027-07-02: 0%; 2027-08-06: 0%; 2027-08-27: 0%; 2027-09-24: 0%; 2027-10-22: 0%
[7 empty] | ∫ |  | 2026-02-06: 0%; 2026-03-06: 0.06847%; 2026-04-03: 2.707%; 2026-05-01: 8.524%; 2026-06-05: 17.95%; 2026-07-03: 32.53%; 2026-08-07: 44.59%; 2026-09-04: 58.21%; 2026-10-02: 70.34%; 2026-11-06: 78.9%; 2026-12-04: 89.09%; 2027-01-01: 93.47%; 2027-02-05: 97.46%; 2027-03-05: 99.56%; 2027-04-02: 99.56%; 2027-05-07: 99.56%; 2027-06-04: 99.56%; 2027-07-02: 99.56%; 2027-08-06: 99.56%; 2027-08-27: 99.56%; 2027-09-24: 99.56%; 2027-10-22: 99.56%
[7 empty] | $ |  | 2026-02-06: 0; 2026-03-06: 96729.2938; 2026-04-03: 3727628.6761; 2026-05-01: 8218064.3765; 2026-06-05: 13313800.2925; 2026-07-03: 20606608.375; 2026-08-07: 17033847.1043; 2026-09-04: 19246180.1163; 2026-10-02: 17137965.6046; 2026-11-06: 12088335.7291; 2026-12-04: 14398610.0697; 2027-01-01: 6195816.9294; 2027-02-05: 5635157.6932; 2027-03-05: 2964643.1327; 2027-04-02: 0; 2027-05-07: 0; 2027-06-04: 0; 2027-07-02: 0; 2027-08-06: 0; 2027-08-27: 0; 2027-09-24: 0; 2027-10-22: 0
[7 empty] | ∑ $ |  | 2026-02-06: 0; 2026-03-06: 96729.2938; 2026-04-03: 3824357.9699; 2026-05-01: 12042422.3464; 2026-06-05: 25356222.6389; 2026-07-03: 45962831.0139; 2026-08-07: 62996678.1183; 2026-09-04: 82242858.2346; 2026-10-02: 99380823.8392; 2026-11-06: 111469159.5684; 2026-12-04: 125867769.638; 2027-01-01: 132063586.5675; 2027-02-05: 137698744.2606; 2027-03-05: 140663387.3934; 2027-04-02: 140663387.3934; 2027-05-07: 140663387.3934; 2027-06-04: 140663387.3934; 2027-07-02: 140663387.3934; 2027-08-06: 140663387.3934; 2027-08-27: 140663387.3934; 2027-09-24: 140663387.3934; 2027-10-22: 140663387.3934
|  |  |  | ACTUAL | ACTUAL | Weelky | ∑ |  | 2026-02-06: 0%; 2026-02-13: 0%; 2026-02-20: 0%; 2026-02-27: 0%; 2026-03-06: 0%; 2026-03-13: 0%; 2026-03-20: 0%; 2026-03-27: 0%; 2026-04-03: 0.005071%; 2026-04-10: 0.01268%; 2026-04-17: 0.01268%; 2026-04-24: 0.02029%; 2026-05-01: 0.02029%; 2026-05-08: 0.01268%; 2026-05-15: 0.01268%; 2026-05-22: 0.01268%; 2026-05-29: 0.01268%; 2026-06-05: 0.02029%; 2026-06-12: 0.02029%; 2026-06-19: 0.02029%; 2026-06-26: 0.01014%
[7 empty] | ∫ |  | 2026-02-06: 0%; 2026-02-13: 0%; 2026-02-20: 0%; 2026-02-27: 0%; 2026-03-06: 0%; 2026-03-13: 0%; 2026-03-20: 0%; 2026-03-27: 0%; 2026-04-03: 0.005071%; 2026-04-10: 0.01775%; 2026-04-17: 0.03043%; 2026-04-24: 0.05071%; 2026-05-01: 0.071%; 2026-05-08: 0.08368%; 2026-05-15: 0.09636%; 2026-05-22: 0.109%; 2026-05-29: 0.1217%; 2026-06-05: 0.142%; 2026-06-12: 0.1623%; 2026-06-19: 0.1826%; 2026-06-26: 0.1927%
-12.22%
-44.6129

## progress
project_start | project_finish | week_start | plan | actual
2026-03-01 | 2027-08-31 | 2026-02-06 | 0 | 0
2026-03-01 | 2027-08-31 | 2026-02-13 | 0 | 0
2026-03-01 | 2027-08-31 | 2026-02-20 | 0 | 0
2026-03-01 | 2027-08-31 | 2026-02-27 | 0 | 0
2026-03-01 | 2027-08-31 | 2026-03-06 | 0.012679 | 0
2026-03-01 | 2027-08-31 | 2026-03-13 | 0.030429 | 0
2026-03-01 | 2027-08-31 | 2026-03-20 | 0.048179 | 0
2026-03-01 | 2027-08-31 | 2026-03-27 | 0.068465 | 0
2026-03-01 | 2027-08-31 | 2026-04-03 | 0.40547 | 0.0050715
2026-03-01 | 2027-08-31 | 2026-04-10 | 1.0691 | 0.01775
2026-03-01 | 2027-08-31 | 2026-04-17 | 1.8789 | 0.030429
2026-03-01 | 2027-08-31 | 2026-04-24 | 2.7069 | 0.050715
2026-03-01 | 2027-08-31 | 2026-05-01 | 3.6209 | 0.071001
2026-03-01 | 2027-08-31 | 2026-05-08 | 4.5278 | 0.08368
2026-03-01 | 2027-08-31 | 2026-05-15 | 5.4162 | 0.096358
2026-03-01 | 2027-08-31 | 2026-05-22 | 6.9149 | 0.10904
2026-03-01 | 2027-08-31 | 2026-05-29 | 8.5236 | 0.12172
2026-03-01 | 2027-08-31 | 2026-06-05 | 10.361 | 0.142
2026-03-01 | 2027-08-31 | 2026-06-12 | 12.385 | 0.16229
2026-03-01 | 2027-08-31 | 2026-06-19 | 14.6184 | 0.18257
2026-03-01 | 2027-08-31 | 2026-06-26 | 17.9472 | 0.19272
2026-03-01 | 2027-08-31 | 2026-07-03 | 21.321 | 0
2026-03-01 | 2027-08-31 | 2026-07-10 | 24.3954 | 0
2026-03-01 | 2027-08-31 | 2026-07-17 | 27.5863 | 0
2026-03-01 | 2027-08-31 | 2026-07-24 | 30.0791 | 0
2026-03-01 | 2027-08-31 | 2026-07-31 | 32.5325 | 0
2026-03-01 | 2027-08-31 | 2026-08-07 | 35.2461 | 0
2026-03-01 | 2027-08-31 | 2026-08-14 | 38.0682 | 0
2026-03-01 | 2027-08-31 | 2026-08-21 | 41.3839 | 0
2026-03-01 | 2027-08-31 | 2026-08-28 | 44.5891 | 0
2026-03-01 | 2027-08-31 | 2026-09-04 | 48.5384 | 0
2026-03-01 | 2027-08-31 | 2026-09-11 | 51.7497 | 0
2026-03-01 | 2027-08-31 | 2026-09-18 | 54.9609 | 0
2026-03-01 | 2027-08-31 | 2026-09-25 | 58.2116 | 0
2026-03-01 | 2027-08-31 | 2026-10-02 | 60.9594 | 0
2026-03-01 | 2027-08-31 | 2026-10-09 | 63.3578 | 0
2026-03-01 | 2027-08-31 | 2026-10-16 | 65.8547 | 0
2026-03-01 | 2027-08-31 | 2026-10-23 | 68.4286 | 0
2026-03-01 | 2027-08-31 | 2026-10-30 | 70.3418 | 0
2026-03-01 | 2027-08-31 | 2026-11-06 | 72.5786 | 0
2026-03-01 | 2027-08-31 | 2026-11-13 | 74.2278 | 0
2026-03-01 | 2027-08-31 | 2026-11-20 | 76.7541 | 0
2026-03-01 | 2027-08-31 | 2026-11-27 | 78.898 | 0
2026-03-01 | 2027-08-31 | 2026-12-04 | 81.7234 | 0
2026-03-01 | 2027-08-31 | 2026-12-11 | 84.9661 | 0
2026-03-01 | 2027-08-31 | 2026-12-18 | 87.2965 | 0
2026-03-01 | 2027-08-31 | 2026-12-25 | 89.0893 | 0
2026-03-01 | 2027-08-31 | 2027-01-01 | 90.9136 | 0
2026-03-01 | 2027-08-31 | 2027-01-08 | 91.9926 | 0
2026-03-01 | 2027-08-31 | 2027-01-15 | 92.6952 | 0
2026-03-01 | 2027-08-31 | 2027-01-22 | 93.4747 | 0
2026-03-01 | 2027-08-31 | 2027-01-29 | 93.9131 | 0
2026-03-01 | 2027-08-31 | 2027-02-05 | 95.2949 | 0
2026-03-01 | 2027-08-31 | 2027-02-12 | 96.1817 | 0
2026-03-01 | 2027-08-31 | 2027-02-19 | 97.0417 | 0
2026-03-01 | 2027-08-31 | 2027-02-26 | 97.9016 | 0
2026-03-01 | 2027-08-31 | 2027-03-05 | 98.5416 | 0
2026-03-01 | 2027-08-31 | 2027-03-12 | 99.1815 | 0
2026-03-01 | 2027-08-31 | 2027-03-19 | 99.5908 | 0
2026-03-01 | 2027-08-31 | 2027-03-26 | 100 | 0
2026-03-01 | 2027-08-31 | 2027-04-02 | 100 | 0
2026-03-01 | 2027-08-31 | 2027-04-09 | 100 | 0
2026-03-01 | 2027-08-31 | 2027-04-16 | 100 | 0
2026-03-01 | 2027-08-31 | 2027-04-23 | 100 | 0
2026-03-01 | 2027-08-31 | 2027-04-30 | 100 | 0
2026-03-01 | 2027-08-31 | 2027-05-07 | 100 | 0
2026-03-01 | 2027-08-31 | 2027-05-14 | 100 | 0
2026-03-01 | 2027-08-31 | 2027-05-21 | 100 | 0
2026-03-01 | 2027-08-31 | 2027-05-28 | 100 | 0
2026-03-01 | 2027-08-31 | 2027-06-04 | 100 | 0
2026-03-01 | 2027-08-31 | 2027-06-11 | 100 | 0
2026-03-01 | 2027-08-31 | 2027-06-18 | 100 | 0
2026-03-01 | 2027-08-31 | 2027-06-25 | 100 | 0
2026-03-01 | 2027-08-31 | 2027-07-02 | 100 | 0
2026-03-01 | 2027-08-31 | 2027-07-09 | 100 | 0
2026-03-01 | 2027-08-31 | 2027-07-16 | 100 | 0
2026-03-01 | 2027-08-31 | 2027-07-23 | 100 | 0
2026-03-01 | 2027-08-31 | 2027-07-30 | 100 | 0
2026-03-01 | 2027-08-31 | 2027-08-06 | 100 | 0
Formulas:
week_start = [week_start, row above]+7
project_start = [project_start, row above]
project_finish = [project_finish, row above]

## progress_table
WBS | Activities | Amount | P/A | %Progress | time axis 2026-02-06 to 2027-08-27
1 | งานก่อสร้างอาคาร Ratchadamnoen Center 2 | 141282693.2763 | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | งานก่อสร้างอาคาร Ratchadamnoen Center 2 | 141282693.2763 | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1 | งานรื้อถอนโครงสร้างและสถาปัตยกรรมอาคารเดิม | 358256.6436 | P | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 7 | 8 | 10 | 10 | 15 | 10 | 8 | 8 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1 | งานรื้อถอนโครงสร้างและสถาปัตยกรรมอาคารเดิม | 358256.6436 | A | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 5 | 8 | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 8 | 8 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | งานโครงสร้าง | 15467541.0488 | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | งานโครงสร้าง | 15467541.0488 | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1 | งานโครงสร้างลิฟต์ | 1038486.6489 | P | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 4 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1 | งานโครงสร้างลิฟต์ | 1038486.6489 | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2 | งานโครงชั้นหลังคา (FL. +18.95 m. ) | 4195354.6219 | P | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 21 | 25 | 22 | 10 | 5 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2 | งานโครงชั้นหลังคา (FL. +18.95 m. ) | 4195354.6219 | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3 | งานโครงหลังคาห้องสนามหลวง ห้องศาสนา | 1034941.9422 | P | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 21 | 25 | 15 | 10 | 10 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3 | งานโครงหลังคาห้องสนามหลวง ห้องศาสนา | 1034941.9422 | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4 | งานซ่อมแซมโครงสร้างอาคารเดิม | 881401.586 | P | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | 10 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4 | งานซ่อมแซมโครงสร้างอาคารเดิม | 881401.586 | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.5 | ห้องน้ำและห้องเตรียมอาหาร | 3388363.6714 | P | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.5 | ห้องน้ำและห้องเตรียมอาหาร | 3388363.6714 | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.6 | งานโครงสร้างชั้นลอย | 3778708.0174 | P | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 10 | 10 | 10 | 15 | 20 | 10 | 10 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.6 | งานโครงสร้างชั้นลอย | 3778708.0174 | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.7 | งานโครงสร้างต่อเติมพื้นชั้น 2 Area = 59.06 sq.m. ( GL.1-5/B-C & GL.33-37/B-C ) | 449323.2382 | P | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 35 | 30 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.7 | งานโครงสร้างต่อเติมพื้นชั้น 2 Area = 59.06 sq.m. ( GL.1-5/B-C & GL.33-37/B-C ) | 449323.2382 | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.8 | งานโครงสร้าง Platform สำหรับงานระบบ ( GL.23-37 / A ) | 91097.8312 | P | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.8 | งานโครงสร้าง Platform สำหรับงานระบบ ( GL.23-37 / A ) | 91097.8312 | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.9 | งานโครงสร้างถังบำบัดน้ำเสีย ( GL.23-28 / A ) | 213666.4275 | P | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 20 | 40 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.9 | งานโครงสร้างถังบำบัดน้ำเสีย ( GL.23-28 / A ) | 213666.4275 | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.10 | งานโครงสร้างถังดักไขมัน ( GL.19-21 / A ) | 59959.2476 | P | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 40 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.10 | งานโครงสร้างถังดักไขมัน ( GL.19-21 / A ) | 59959.2476 | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.11 | งานโครงสร้างฐานรากถังเก็บน้ำประปา ( GL.30-32 / A - B ) | 126322.7127 | P | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 50 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.11 | งานโครงสร้างฐานรากถังเก็บน้ำประปา ( GL.30-32 / A - B ) | 126322.7127 | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.12 | งานโครงสร้างบันได ST6 ชั้น1 to 1M ( GL.5-6 / C-B ) | 51374.7553 | P | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 50 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.12 | งานโครงสร้างบันได ST6 ชั้น1 to 1M ( GL.5-6 / C-B ) | 51374.7553 | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.13 | 0 | 0 | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.13 | 0 | 0 | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.14 | งานโครงสร้างทางเข้าอาคาร | 158540.3485 | P | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 20 | 40 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.14 | งานโครงสร้างทางเข้าอาคาร | 158540.3485 | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | งาน Riser | 349589.6635 | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | งาน Riser | 349589.6635 | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.1 | งานก่อช่อง ชาฟ | 20066.1184 | P | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.1 | งานก่อช่อง ชาฟ | 20066.1184 | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.3 | Sanitary and Fire Protection Riser | 252597.1871 | P | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.3 | Sanitary and Fire Protection Riser | 252597.1871 | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.4 | Air Conditioning Riser | 56860.2396 | P | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 10 | 15 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.4 | Air Conditioning Riser | 56860.2396 | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | งานสถาปัตยกรรมและงานระบบประกอบอาคาร | 82272490.4588 | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | งานสถาปัตยกรรมและงานระบบประกอบอาคาร | 82272490.4588 | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.1 | งานสถาปัตยกรรมและ MEP ภายในอาคาร | 69821579.8553 | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.1 | งานสถาปัตยกรรมและ MEP ภายในอาคาร | 69821579.8553 | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.1.1 | Roof | 7011934.1727 | P | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.1.1 | Roof | 7011934.1727 | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.1.2 | 3rd Floor | 18765198.8947 | P | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.1.2 | 3rd Floor | 18765198.8947 | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.1.3 | 2nd Floor | 17875972.6834 | P | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.1.3 | 2nd Floor | 17875972.6834 | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.1.4 | 1M Floor | 6538779.0139 | P | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 5 | 5 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 6 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.1.4 | 1M Floor | 6538779.0139 | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.1.5 | 1st Floor | 19629695.0908 | P | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.1.5 | 1st Floor | 19629695.0908 | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.2 | งานลิฟท์ | 0 | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.2 | งานลิฟท์ | 0 | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.3 | งานเก็บ Finishing บันได คสล. เดิม | 3065369.6836 | P | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 15 | 15 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.3 | งานเก็บ Finishing บันได คสล. เดิม | 3065369.6836 | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.4 | งานสถาปัตยกรรมภายในและงาน BUILT-IN | 6237853.8786 | P | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.4 | งานสถาปัตยกรรมภายในและงาน BUILT-IN | 6237853.8786 | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.5 | งานตกแต่งโถงลิฟต์ | 3147687.0413 | P | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 8 | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 10 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.5 | งานตกแต่งโถงลิฟต์ | 3147687.0413 | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5 | งานติดตั้ง Lightning Protection System ชั้น Roof | 349251.9054 | P | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5 | งานติดตั้ง Lightning Protection System ชั้น Roof | 349251.9054 | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | งานถนนและผังบริเวณ | 7134397.0247 | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | งานถนนและผังบริเวณ | 7134397.0247 | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.1 | ติดตั้งถังบำบัดน้ำเสีย ( WWTP ) | 592429.8499 | P | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.1 | ติดตั้งถังบำบัดน้ำเสีย ( WWTP ) | 592429.8499 | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.2 | ติดตั้งถังดักไขมัน | 42272.6228 | P | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.2 | ติดตั้งถังดักไขมัน | 42272.6228 | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.3 | ติดตั้งถังเก็บน้ำประปา ( Water Tank ) และ Cold Water Booster Pump | 927578.6185 | P | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 25 | 35 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.3 | ติดตั้งถังเก็บน้ำประปา ( Water Tank ) และ Cold Water Booster Pump | 927578.6185 | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.4 | 0 | 0 | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.4 | 0 | 0 | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.5 | Drainage Work | 336808.7939 | P | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 25 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.5 | Drainage Work | 336808.7939 | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.6 | Electrical and Communication Main Incomming | 1856142.6956 | P | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | 11 | 15 | 15 | 15 | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.6 | Electrical and Communication Main Incomming | 1856142.6956 | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.7 | ติดตั้ง Unit Substation และ Generator Set | 3062745.3904 | P | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.7 | ติดตั้ง Unit Substation และ Generator Set | 3062745.3904 | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.8 | Grounding System | 316419.0537 | P | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.8 | Grounding System | 316419.0537 | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | งานภูมิสภาปัตยกรรม | 2143352.473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | งานภูมิสภาปัตยกรรม | 2143352.473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7.1 | งาน Hardscape | 1046078.0249 | P | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 5 | 5 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7.1 | งาน Hardscape | 1046078.0249 | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7.2 | งาน Softscape | 0 | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7.2 | งาน Softscape | 0 | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7.3 | Lighting Landscape | 1097274.4481 | P | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 25 | 20 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7.3 | Lighting Landscape | 1097274.4481 | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.8 | งานติดตั้งครุภัณฑ์ | 33207814.0585 | P | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.8 | งานติดตั้งครุภัณฑ์ | 33207814.0585 | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.8.1 | งานครุภัณฑ์ระบบภาพและเสียง | 7596119.9352 | P | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 5 | 5 | 10 | 25 | 20 | 10 | 10 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.8.1 | งานครุภัณฑ์ระบบภาพและเสียง | 7596119.9352 | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.8.2 | งานครุภัณฑ์ลอยตัว | 13986053.812 | P | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 15 | 15 | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.8.2 | งานครุภัณฑ์ลอยตัว | 13986053.812 | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.8.3 | งานป้ายสัญลักษณ์ | 0 | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.8.3 | งานป้ายสัญลักษณ์ | 0 | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.8.4 | งานผ้าม่าน | 0 | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.8.4 | งานผ้าม่าน | 0 | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.8.5 | งานครุภัณฑ์ประจำอาคาร | 10865162.9637 | P | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.8.5 | งานครุภัณฑ์ประจำอาคาร | 10865162.9637 | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.8.6 | งานครุภัณฑ์ Soft Scape | 760477.3477 | P | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.8.6 | งานครุภัณฑ์ Soft Scape | 760477.3477 | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0